## 説明
こちらのシートを複製してお使いください 「ファイル」→「コピーを作成」 ※もしくはダウンロードしてExcelで進めても構いません。

## アプリのアイデア整理
■アプリのアイデア整理 |  | 目安所要時間：60分 | ■アプリのアイデア整理（記入例）
・どのようなジャンルのアプリを作りたいかを考える |  |  | ・どのようなジャンルのアプリを作りたいかを考える
・ペットサロンで販売している犬用の服、リードや玩具、猫の首輪などの商品管理アプリ |  |  |  | 例：社員管理アプリ、タスク管理アプリ、家計簿アプリ、SNS風アプリ、予約管理アプリ
・どのような雰囲気・方向性のアプリにしたいかを考える |  |  | ・どのような雰囲気・方向性のアプリにしたいかを考える
・シンプルで使いやすいもの |  |  |  | 例：シンプルで使いやすい、実務っぽい、スマホアプリ風、管理画面っぽい、初心者でも分かりやすい
・アプリ名を考える |  |  | ・アプリ名を考える
・販売商品管理アプリ |  |  |  | 例：「社員管理システム」
例：「タスク管理アプリ」
例：「かんたん家計簿」
例：「予約管理システム」
・このアプリをひとことで言うと？（キャッチコピー） |  |  | ・このアプリをひとことで言うと？（キャッチコピー）
「お店で販売している商品の在庫状況をすぐ確認できる管理アプリ」 |  |  |  | 例：「社員情報をかんたんに管理できるアプリ」
例：「毎日のタスクを整理できるアプリ」
例：「支出を手軽に記録できる家計簿アプリ」
例：「予約状況をすぐ確認できる管理アプリ」
※参考情報
アイデアが浮かばない場合は、以下の項目を参考にしながら、身近なWebサービスやアプリを観察し、
作ってみたいアプリのイメージを整理する。最初から完璧なアイデアを出す必要はなく、
「こういう画面があると便利そう」「この機能を自分でも作ってみたい」といった気づきをもとに
方向性を確立していく。
・既存のWebサービスやアプリを参考にする
・普段使っているサービスを観察する
・似ているジャンルのUIや機能を調べる
・作ってみたい機能や画面をメモしておく

## 目的・ゴールの整理
■目的・ゴールの整理 |  | 目安所要時間：60分 | ■目的・ゴールの整理（記入例）
・このアプリが何のためのものかを決める |  |  | ・このアプリが何のためのものかを決める
・お店の販売物の情報を一元的に管理するためのアプリとする |  |  |  | 社員情報を一元的に管理するためのアプリとする
・アプリを使うことで何が達成されるのかを決める（ユーザーゴール） |  |  | ・アプリを使うことで何が達成されるのかを決める（ユーザーゴール）
・管理担当者が、販売物情報を一覧で確認し、必要に応じて詳細確認、新規登録、在庫追加の編集、削除を行えるようにする |  |  |  | 管理担当者が、社員情報を一覧で確認し、必要に応じて詳細確認・登録・編集・削除を行えるようにする
・運用する側として何を実現したいのかを決める（ビジネスゴール） |  |  | ・運用する側として何を実現したいのかを決める（ビジネスゴール）
・販売物の管理をしやすくし、在庫切れや発注遅れを減らせるようにする |  |  |  | 社員情報の管理をしやすくし、情報更新漏れや管理ミスを減らせるようにする
・今回の開発でどこまで作るのか (やること/やらないこと) を決める |  |  | ・今回の開発でどこまで作るのか（やること／やらないこと）を決める
・やることは、「ログイン」「商品一覧」「商品の詳細(値段や数量等)」 「商品登録」 「商品編集」 「商品削除」の機能を作成すること ・やらないことは「権限ごとの細かな分岐」と「売上金の管理」を作成すること |  |  |  | やることは、ログイン、社員一覧、社員詳細、社員登録、社員編集、社員削除の機能を作成すること
やらないことは、勤怠管理、給与管理、権限ごとの細かな分岐などを作成すること
・どの状態になれば今回の開発で「完成」とするのかを決める |  |  | ・どの状態になれば今回の開発で「完成」とするのかを決める
・ログイン後に、「商品情報の一覧」「詳細表示」「登録」「編集」「削除」 が一通りできる状態を完成とする |  |  |  | ログイン後に、社員情報の一覧表示、詳細表示、登録、編集、削除が一通りできる状態を完成とする
各シートに所用時間を記載
企画〜詳細設計までで20時間
中項目ごとに時間を分配する

## 利用者・利用場面の整理
■利用者・利用場面の整理 | 目安所要時間：60分 | ■利用者・利用場面の整理（記入例）
・このアプリを誰が使うのかを決める |  | ・このアプリを誰が使うのかを決める
・在庫管理をする店主が使うものとする |  |  | 社員情報を管理する担当者が使うものとする
・利用者がどのような立場・役割で使うのかを決める |  | ・利用者がどのような立場・役割で使うのかを決める
・個人経営者である店主が、店舗で販売する商品情報の確認、登録、更新、削除を行う立場で 使うものとする |  |  | 管理職など、社員情報管理担当者として、社員情報の確認、登録、更新、削除を行う立場で使うものとする
・どのような場面でこのアプリを使うのかを決める |  | ・どのような場面でこのアプリを使うのかを決める
・新しい商品が入荷したとき、既存の商品の在庫状況などを確認したいとき、商品が売れた 際の在庫情報を更新したいとき、販売終了になった商品情報を削除したい時に使う |  |  | 新入社員を登録するとき、既存社員の情報を確認したいとき、
部署や役職・メールアドレスなどの情報を更新したいとき、
退職者など不要になった社員情報を削除したいときに使う
・利用者がどのような流れで操作するのかを決める |  | ・利用者がどのような流れで操作するのかを決める
・ログインする→商品情報一覧を見る→必要に応じて一覧から選択した商品の詳細を見る→編集や 削除を行う その他、新規商品登録を行う |  |  | ログインする、社員一覧を見る、必要に応じて一覧から選択した社員の詳細を見る、編集、削除を行う
その他、新規登録を行う
・利用者ごとに使える機能や操作に違いがあるかを決める |  | ・利用者ごとに使える機能や操作に違いがあるかを決める
・今回の開発では利用者を個人経営の店主(管理担当者)の一種類とし、機能の違いは設けない |  |  | 今回の開発では利用者を管理担当者の1種類とし、機能の違いは設けない
（※実務ではアカウントごとに違いを設け、閲覧のみ可能などといった操作を制限することがある）
・どの程度の頻度・タイミングで使うのかを決める |  | ・どの程度の頻度・タイミングで使うのかを決める
・業務時間内やそれ以外でも必要に応じて随時利用する(新規の商品登録や情報更新のタイミングで 利用する) |  |  | 業務時間内に必要に応じて随時利用する（新規登録や情報更新のタイミングで使用する）
・どのような環境で使うのかを決める |  | ・どのような環境で使うのかを決める
・専用PCのブラウザ(主にGoogle Chrome)から利用することを想定する |  |  | 社内PCのブラウザ（主にGoogle Chrome）から利用することを想定する